|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Heures** | **Activité** | **Lieu** | **Personnel**  **requis** |
| Vendredi 16 h | Installation décoration (banderole, portillon, autres, …) | **Portes SFB** | Émilie Gaudreault  Pascal Otis/Vidal |
| Samedi  11 h -15 h | Arrivée du technicien installation du matériel nécessaire | SFB | Maxim  Comité organisateur (Brandon) |
| Préparation des cocardes (VIP et Bénévoles) et des sigles commanditaires pour les tables VIP ET les panneaux identification des loges | Besoin d’une imprimante couleur |  |
| Préparation du salon VIP (nappes, centre tables, bières, ustensiles, identifications des tables des commanditaires, | Petit salon SFB |  |
| Préparation des loges (identifications DES loges aux noms des humoristes) | Loges SFB | Stéphane Perron  William Girard |
| 15h à 18 h | Récupérer la bouffe auprès de IGA et la placer au salon VIP | Petit salon SFB | Brandon |
| Arrivée des humoristes, les installer à leur loge et tests de son | SFB | Brandon  Maxim + tech soluson |
| Entrevue humoriste |  | Jean-Xavier Blois MTV |
| Sortir bouffe pour les humoristes dans les loges | Loges | Stéphane |
| 18 h 30 | Installation billetterie : prévoir petite caisse/avoir billets à récupérer /billets à vendre | Billeterie HSFB | Besoin de 2 personnes |
| Arrivée de radio énergie | Hall SFB  Entre les deux escaliers | Chantal Papillon |
| Installation Bar | Hall SFB | Hôtesses  portes /bar/vestiaires  **Ghislain** |
| Installation des hôtesses du VIP : distribuer les cocardes et les coupons de consommation aux invités, VIP)  Bien identifier le lieu (Ça doit être facile pour le client) | Hall SFB | Jany  Noémie |
| PR avec les invités VIP | Petit salon  SFB | Chantal/Jennifer  Profs gestion de commerce |
| Accueil des humoristes avant le spectacle | Porte du technicien SFB  Arrière scène | Philippe Cournoyer  Humoriste |
| 19h30 | Ouverture des portes | SFB | **Ghislain** et hôtesses |
| 20 h | Spectacle  Animateur Max Leblanc  Dave Roy  Animateur Max Leblanc  Les Denis Drolet  Animateur Max Leblanc  **INVITÉ SURPRISE** | SFB | Humoristes  techniciens |
| 21h30 | Entracte | HSFB | **Ghislain** |
| 21h45 | SPECTACLE  Animateur Max Leblanc  Mathieu Gratton  Animateur Max Leblanc  Pierre Hébert  Animateur Max Leblanc  Patrick Groulx  Animateur Max Leblanc | SFB | Humoristes  techniciens |
| 23 h | Fin du spectacle | SFB |  |
| 23 h 15 | Invitation à aller à l’Hopera | Hopera | TOUS |
| 23h15 à  1 h | Démontage de la salle | SFB | Maxim  **Ghislain**  Technicien soluson |
| 23h15 à  1 h | Démontage du salon VIP et des loges | Loges et petit salon SFB | Comité organisateur  **TOUS** |