## Liste des tâches
Étape générale | Étape précise | Date de remise | Jours restants | Quoi faire
Finir le PACKAGE CONTRAT | Diagramme de classe package CONTRAT | 2016-04-07 | -138
| Cas d'utilisation ajouter une catégorie d'artistes | 2016-05-01 | -114
| Longueur et types de champs de données | 2016-04-14 | -131 | à commencer
Finir le document MANDAT / CONTEXTE | Mandat | 2016-05-07 | -108 | à avancer
| Contexte | 2016-05-07 | -108
Finir l'ANALYSE PARTIELLE | Intro | 2016-05-07 | -108
c'est tu ca le nom? | Conclusion | 2016-05-07 | -108
| Liste des acteurs | 2016-04-07 | -138
| Évènements par acteurs | 2016-05-06 | -109
| Diagramme de contexte | 2016-05-07 | -108
Ajouter un contrat | Interfaces fini | 2016-04-14 | -131
| Description narratives | 2016-04-07 | -138
| Documentation des classes | 2016-05-07 | -108
|  | 2016-05-08 | -107
|  | 2016-05-09 | -106
|  | 2016-05-10 | -105
Formulas:
Jours restants = [Date de remise]-TODAY()

## Raphaël
Tâche | Package
Diagramme de classes | Gestion des employés
Gestion des événements
Croquis d'interface
Mandat
Partie du contexte

## Kevin Kuete
Tâche | Package

## Kevin Bradford
Tâche | Package
Diagramme de contexte | General
Use case | Contrat
Description narratives | Contrat

## Laurent
Tâche | Package